## 安装点检表
安装点检表
序号 | 点检事项 | 项目经理 全检
出错排行榜前几名
1 | 无论是插座还是智能开关面板，均要使用5公分的底盒
2 | 强弱电箱内线路安装时必须打好标签，方便调试和后期售后维护
3 | 吸顶AP采用隐藏安装时，必须避开有金属屏蔽的位置，放在检修口附近 方便维护和降低信号干扰
4 | 安装AP时记录AP自身的MAC地址和安装位置，方便后期调试命名
5 | 室外监控要注意防水，孔位置打上玻璃胶，自带的防水头一定要接上
6 | 灯带延长线是否使用三芯线或者六芯线
1 窗帘系统
1.1.1 | 挑高类的电动窗帘，需要提前预约搭脚手架的专业安装人员安装时间
1.1.2 | 开合帘轨道、电机都安装到位，并接好线，线都已藏好 接线采用白色电工胶带、电机线头隐藏美观不外漏
1.1.3 | 开合帘、成品帘顶到边不要漏光
1.1.4 | 安装窗帘轨道时，轨道在窗帘盒内的位置要因实际情况调整位置（居中、靠前、靠后） 避免在安装上窗帘之后，开关时挡到东西
1.1.5 | 窗帘电机静音效果正常；运行过程中没有异响
1.1.6 | 窗帘轨道、电机安装好是平整的，和墙是在一条平行直线上
1.1.7 | 安装好的开合帘、成品窗帘安装离地标准是1cm，也就是一个手指的高度
1.1.8 | 窗帘电机的遥控器需要再配置结束后匹配好
1.1.9 | 窗帘电机手拉启动效果正常
1.1.10 | 电机末端挂钩挂好，布要挂到末端挂钩
1.1.11 | 窗户电机安装调试完成后，一定要一起完成遥控器和电机配对和轨道行程校准
1.1.12 | 固定轨道的卡扣60CM一个，每个卡扣三颗螺丝必须打满，用统一白色自攻螺丝
1.1.13 | 垂直帘轨道下单前需与面料供应商确认走珠之间的间距，以免后期面料挂不上去
1.1.14 | 成品卷帘安装离窗户靠室内一侧边框约1公分的距离
1.1.15 | 成品卷帘包括底梁上的灰尘等处理干净
1.1.16 | 成品卷帘在有窗帘盒预留的空间安装时不能加装罩壳，罩壳会产生腔体共振
2 灯光控制系统
2.1.1 | 不同类型的灯具在接线安装时应该是单独的回路， 比如吊灯、壁灯、灯带、重点照明的射灯、打护墙光斑的射灯、打地面的射灯、地埋灯、踢脚灯等 例如照射一幅画的射灯可单独为一个回路
2.1.2 | 做的调光方案，业主购买其他品牌的灯具 在购买之前一定要先提供3个以上的样品做调光测试
2.1.3 | 每条灯光回路在上电之前先测试是否短路，在进行亮灯
2.1.4 | 每路灯光回路在接到开关上前必须计算出功率后，功率符合标准的才接上去 以免引起继电器过流超载
2.1.5 | 智能开关上的接线必须确保拧紧、拧牢，不能漏铜避免强电线虚接导致接触不良打火 接好后用手拉一下，不能脱落
2.1.6 | 智能开关接好后，手动按开关可正常开关各路灯光
2.1.7 | 增加灯具的时候，需要设置开关为有线开关，切勿在泳动模式下接线，此时线路是带电状态
2.1.8 | 灯带延长线是否使用三芯线或者六芯线
2.1.9 | 需要并联控制线的时候注意不要将智能灯具与普通灯具并联到一起
3 智能开关控制系统
3.1.1 | 面板底座及底盒内也应擦拭干净无积灰
3.1.2 | 无论是插座还是智能开关面板，均要使用5公分的底盒
3.1.3 | 开关面板安装横平竖直，贴合墙面，安装需牢固，用专用的平头螺丝
3.1.4 | 面板在木饰面上打螺丝时要将左右的2颗螺丝都打上，这样容易装平
3.1.5 | 接线时不要留过长的铜线在外面，防止出现意外短路或者漏电问题
3.1.6 | 确认面板的安装平整度及按键的声音反馈正常
3.1.7 | 屏类设备底部螺丝是否锁好
3.1.8 | 床头面板应将控制灯光的面板靠近内侧，方便业主使用
4 感应器类
4.1.1 | 开孔大小合适，平整，边缘不要有裂缝
4.1.2 | 感应器在固定到顶上前先测试完后安装
4.1.3 | 感应器安装时应根据安装环境的距离、方向安装角度
5 背景音乐系统
5.1.1 | 安装贴合吊顶，平整固定牢固，安装位置左右对称，安装与筒灯保持同一水平线 与整体装修风格协调，美观大方
5.1.2 | 音箱接线时用统一的接法，金色线接正，银色线接负
5.1.3 | 安装音箱时要带手套，保持干净无尘
5.1.4 | 音箱现场确认安装完成之后图纸留档
6 安防监控系统
6.1.1 | 室外监控要注意防水，孔位置打上玻璃胶，自带的防水头一定要接上
6.1.2 | 安装好监控摄像头和录像机，并上电测试好每个摄像头都添加上线 网线头上都做好区域标签
6.1.3 | 摄像头布线需从支架孔走线，避免线材外露，保证美观
6.1.4 | 摄像头点位安装时应避免强光直接打在摄像头上，同时监控避免照在墙面上 否则可能会出现强光干扰问题
6.1.5 | 所有监控头子安装到位，做好标签，录像机正常开机，能正常显示画面，存储 拍摄图像位置根据现场实际情况做好基础调整
6.1.6 | 室外摄像头保护膜安装之前要撕掉
7 WiFi全覆盖系统
7.1.1 | AP线路测试好通断，并做好标签
7.1.2 | 两端水晶头做好后必须测试网线8芯都通
7.1.3 | 安装好AP，接入AC的lan口
7.1.4 | 吸顶AP采用隐藏安装时，必须避开有金属屏蔽的位置，放在检修口附近 方便维护和降低信号干扰
7.1.5 | 安装AP时记录AP自身的MAC地址和安装位置，方便后期调试命名
7.1.6 | WiFi主机端，线路整理干净

## 调试点检表
调试点检表
序号 | 点检事项 | 项目经理 全检
出错排行榜前几名
0.1 | 调光系场景的打开过程，首先缓缓分层打开每一种灯具，每层之间都要有层次感，连绵起伏
0.2 | 联排面板插座有色差
0.3 | 联排面板前后左右安装没平整，或是没有联框底盒，面板之间间隙过大
0.4 | 场景开灯顺序错乱，打开顺序通常是吊灯、壁灯和落地灯台灯一起、射灯、灯带，关闭则反之
0.5 | 卷帘行程设置不对，卷帘在放下时，底梁距离地面没有间隙，直接垂在地面上 用1个手指伸进窗帘与地面的缝隙，手指能碰到窗帘为标准
0.6 | 灯光开启过快，时间控超过3秒才让人可以看到灯杯开始亮起
0.1 | 窗帘布过厚，挂在吊臂最前端，导致关闭时窗帘关不拢，行程无法到100%
0.2 | 开合帘关闭时，中间有缝漏光
1 窗帘
2.1.1 | 开合帘面板按键可以设一个“布帘开关”按键来控制一块布帘的打开、停止、关闭作为“循环键” 布帘在打开的过程中，再按下布帘会停止，布帘打开完毕后再按下，布帘会关闭
2.1.2 | 当然按键数量比较充足的话，最好是“布帘打开”“布帘关闭”两个按键 在布帘打开过程中，再按一次“布帘打开”，则布帘会停止
2.1.3 | 开合帘关闭时无论纱帘还是布帘，吊臂能够充分交叉，让纱帘或布帘能够完全合拢，中间没有漏光
2.1.4 | 纱帘或布帘垂地间隙应该控制在1厘米之内，但又不能让窗帘碰到地面 用1个手指伸进窗帘与地面的缝隙，手指能碰到窗帘为标准 缝隙超过1厘米会造成漏光，如果纱帘或布帘碰到地面会造成电动关闭窗帘形成喇叭口关不拢
2.1.5 | 手动拉窗帘可以正常使用，布帘和纱帘都要做手拉打开关闭测试，开关布帘时纱帘不能被带动 如果被带动，说明纱帘和布帘两根轨道直接间隙太小，因为业主挑选了比较厚的布帘 或是双轨窗帘盒没有预留到标准的25厘米
2.1.6 | 多幅卷帘等成品帘上下行程要调节一致
2.1.7 | 多幅百叶帘等成品帘调光角度要调节一致
2.1.8 | 面料平整不漏光，无破损
2.1.9 | 卷帘在放下时，底梁距离地面间隙应该控制在1厘米之内，但又不能让底梁碰到地面 用1个手指伸进窗帘与地面的缝隙，手指能碰到窗帘为标准
3 灯光
3.1.1 | 调光场景要求一个区域一起调光，不能只是一路灯调光其他都是开闭 现场要能够感受到灯光的调光变化
3.1.2 | 灯光，全开全关场景控制正常
3.1.3 | 同种射灯的每个灯头的亮度要一致
3.1.4 | 调光场景0-100%的打开过程，首先缓缓分层打开每一种灯具，每层之间都要有黏连性，连绵起伏
3.1.5 | 打开类别通常是吊灯、壁灯和落地灯台灯一起、射灯、灯带，关闭则反之
3.1.6 | 正常调光整个开灯的过程大空间维持在6-9秒之间为最佳，小空间维持在5-7秒之间为最佳
3.1.7 | 调光灯具调试需做调光防抖动测试；灯光调试过程中无闪烁，无异响
3.1.8 | 所有射灯灯带调光测试100%、70%、50%、30%、20%、10%、1%、0%验证调光的效果
3.1.9 | 灯光开启时要柔和，不要太快，时间控制在3秒内让人可以看到灯杯开始亮起
3.1.10 | 同一回路的射灯开启时，每个灯头开启时间一致
3.1.11 | 开关灯具确认每一路灯开闭控制正常，每个回路的功率不要超负荷
4 开关面板
4.1.1 | 联框面板插座是否安装联框底盒，中间缝隙正常、上下齐平、多个面板前后没有凹凸不平现象
4.1.2 | 联框面板、插座互相之间无明显色差
4.1.3 | 面板每个按键声音和手感相对一致且声音正常、手感正常
4.1.4 | 面板按键功能控制正常
4.1.5 | 面板功能调试完业主验收后不得撕掉，待业主实际入住后自行撕去
4.1.6 | 双控功能设置完毕要多次、多位置测试，确保双控正常
4.1.7 | 屏类面板后尽可能不要外接控制线，且需根据需求将区域场景拉取到面板方便使用
5 传感器
5.1.1 | 用于门口或走廊或楼梯口的移动传感器，触发场景是否正常,走到不该触发的区域是否会误触发 可以通过调整传感器档片的角度来进行微调
5.1.2 | 移动传感器安装在顶上是否平整，传感器边缘涂料是否完好
6 背景音乐
6.1.1 | 吸顶喇叭音箱要进行加固处理
6.1.2 | 背景音乐放到最大声音，看音箱是否牢固固定在吊顶上，是否会形成共振
6.1.3 | 背景音乐各种音源播放是否正常
6.1.4 | 吸顶喇叭各个喇叭音质是否正常
6.1.5 | 背景音乐播放无杂音
6.1.6 | 可以在APP上进行正常操作，也可以把手机的音乐推送到背景音乐上进行播放测试
6.1.7 | 背景音乐测试时统一用公司展厅音乐
7 安防系统
7.1.1 | 安防设备布防控制正常
7.1.2 | 安防设备撤防控制正常
7.1.3 | 测试每个安防探测器的区域是否能精准检测人员入侵，人员闯入是否会报警 且可以联动声光警号和拨打业主手机报警
7.1.4 | 安防设备布防状态无死角测试正常
8 监控系统
8.1.1 | 视频监控系统实时及远程监控正常
8.1.2 | 视频监控系统默认初始账号及密码应设置为：账号admin密码123456，九宫格为Z字型 萤石云为：业主本人手机号及自设密码
8.1.3 | 视频监控系统存储及回放正常;手机APP可以查看视频，并可以录像回访
9 WiFi全覆盖
9.1.1 | WiFi无线覆盖包含全宅各个角落，信号强度值≥-70dBm 并且上网实测的带宽接近入户光纤的带宽
9.1.2 | 通过网络控制的网络设备需固定好IP地址 且设定在200－255以外
9.1.3 | 记录好每个项目AC主机的SN码，添加到云平台进行统一管理
9.1.4 | 安装AP的总数与上线AP的数量应该一致，相邻AP的信号通道不要重复， 并通过后台将上线AP的描述改成当前安装的区域名称，以便日后维护
9.1.5 | WiFi AP不能和监控接入同一个交换机，因监控摄像头与硬盘录像机存在持续通讯的情况 避免数据交互量过大，影响WiFi的稳定性
9.1.6 | 每个区域都能收到WIFI 网络 每个区域都能无缝切换
10 APP功能
10.1.1 | APP控制电器正常
10.1.2 | APP控制空调正常
10.1.3 | APP控制灯光正常
10.1.4 | APP控制窗帘正常
10.1.5 | APP控制多媒体设备正常
10.1.6 | APP里楼层顺序根据1F、2F、3F.... 房间顺序根据门厅、客厅、餐厅、主卧、主卫、书房....
10.1.7 | 房间内设备命名标准应遵循以下标准（XX房间XX前/后/左/右射灯） 前后左右的判定以业主使用时为准，例如沙发位置，以业主坐在沙发上时判定前后左右的射灯
10.1.8 | 设备在房间内显示的顺序不得杂乱无章、同类设备应相邻出现
10.1.9 | APP远程登录功能测试正常
10.1.10 | 用户手机APP登录功能测试正常
10.1.11 | 用户手机APP远程登录功能测试正常
10.1.12 | 在调试后，5天内进行1天的测试

## 隐蔽工程验收单
隐蔽工程验收单
项目名称 |  | 项目隐蔽验收时间：
甲方联系人 及电话 |  | 装修项目经理 及电话：
项目经理 |  | 项目副总：
预计产品安装日期（此项必需按真实填写）
必须参与人员 | 项目经理、项目副总、项目监理
项目描述
项目施工系统
项目验收内容 |  |  | 合格（√） 不合格（X） | 异常描述
1 | 线路检查 | 控制线、零线检查、电源检查
2 | 窗帘盒 | 宽度检查、顶部是否加固、电源检查
3 | 信号线 | 空调控制器信号线引出到位，检测线路通断
4 | 配管 | 整齐干净、横平竖直
5 | 线缆穿管 | 底盒无线管漏出，且底盒无线路穿过
6 | 灯带延长线 | 是否三芯线或六芯线到位
7 | 安装底盒安装 | 安装整齐、盖板到位
8 | 线管 | 强弱电是否交叉，交叉处理
9 | 所有系统的点位复核 | 复核所有点位 保证点位没有遗漏、没有位置错误
10 | 线缆预留 | 长度预留到位，软管连接规范
11 | 布线施工阶段点检表点检 | 根据点检表，将布线施工阶段 内容点检完毕
隐蔽工程验收结论：
项目经理： 项目监理： 项目副总： 云米销售： | 年 月 日 | 项目业主/项目业主代表： 装修公司项目经理： 业主监理方/总包方： | 年 月 日

## 业主验收单
云米智能 项目完工业主验收单
项目名称： |  |  | 项目监理：
甲方联系人及电话： |  |  | 装修项目经理 及电话：
项目经理： |  |  | 项目副总：
方案设计师： |  |  | 销售负责人：
项目款项是否结清： |  |  | 服务地址：
序号 | 验收系统 | 验收概况 | 验收系统 | 验收概况
1 | 钳流表负载测试 每一路智能灯光必须要做检测 |  | 背景音乐系统测试
2 | 开关面板安装到位，没有按键按不动或者不回弹的情况出现 |  | 安防感应器系统测试
3 | 灯光系统 |  | 监控系统测试
4 | 智能窗帘及 电动门窗系统测试 |  | 智能感应器系统测试
5 | 智能空调、地暖、新风系统测试 |  | WiFi全覆盖AP系统测试
6 | 智能语音控制系统测试 |  | 智能APP测试
7 | 您对我们的服务是否满意： 非常满意 满意 不满意 其他
8 | 项目验收结论：
9 | 项目监理： 项目售后： 项目业主/项目业主代表： 项目经理： 销售代表： 年 月 日

## 业主培训点检表
云米智能业主培训点检表
序号 | 验收系统 | 验收事项 | 业主打勾
1 | 云米客户使用说明 | 将云米客户使用说明、简易app操作视频、智能家电使用方法等提供给业主，按标准设置好的账号密码移交业主（包括云米app、米家App、监控app等）
2 | APP 用户登录讲解 | WiFi连接讲解，新用户注册机密码设置讲解 IP设置固定
3 | APP 中央控制讲解 | 设备重命名、房间内排序、设备换房间 房间排序功能演示、状态反馈
4 | APP 场景编辑讲解 | 场景新建、场景编辑、场景重命名、场景搭建逻辑讲解
5 | APP 远程控制讲解 | 远程登录设置，远程登录方法
6 | 灯光系统 | 面板、场景控制灯光讲解
7 |  | 双控及多控位置讲解
8 | 智能窗帘及电动门窗 系统测试 | 电动窗帘手拉启动讲解
9 |  | 电动窗帘及电动门窗遥控器控制讲解
10 | 智能感应器系统测试 | 智能感应器功能开关及有效时间设置讲解
11 | 智能空调、地暖系统测试 | 智能空调APP控制及遥控器控制及场景控制讲解
12 |  | 智能地暖APP控制及遥控器控制及场景控制讲解
13 | 智能多媒体系统测试 | 智能多媒体APP控制及场景控制讲解
14 |  | 智能多媒体面板控制及遥控器控制讲解
15 | WiFi全覆盖AP系统测试 | WIFI名称及密码讲解
16 | 监控系统测试 | 监控系统APP使用讲解
17 |  | 监控本地视频正常
业主签名 |  | 项目负责人
签名日期 |  | 签名日期